## 山东航空旗舰店电话会议内容
序号 | 功能/需求点 | 分项 | 航司答复/京东根据组会补录
1 | 销售范围 | 是否支持销售单程、往返？是否支持中转、经停？ | 仅支持单程、往返是1+1的单程
2 |  | 是否支持共享航班？ | 不支持共享航班，需京东侧屏蔽，
3 |  | 是否支持儿童、婴儿、70岁以上老人预订机票？ | 儿童 婴儿 都不销售，70岁以上的人可预订
4 |  | 会员产品，会员价？ | 商务确认
5 |  | 附加产品 付费行李额和餐食等产品？ | 第三方不销售
6 | 查询 | 查询接口支持单程、往返、中转、代码共享、经停等各种航班结果吗？ | 单程
7 |  | 有临近航班数据吗？临近航班是起飞前几个小时？ | 京东自己过滤 | t
8 |  | 查询请求可支持城市对还是机场对？ | 起飞城市或机场的3字代码 建议传机场三字码
9 |  | 查询请求固定传1成人、0儿童是否可以？预订时再传入实际的乘客人数和乘客类型。 | 只有 成人 默认传1个人数
10 |  | 查询结果中包含各个舱位的价格信息吗？还是仅提供最低价舱位的价格息？ | 展示最低价
11 |  | 查询结果中包含退改签信息吗？有无格式化数据？以公布运价还是票面价来计算退票费？ | 可以根据文字来解析吗？自愿退票，扣5% 标准格式可解析
12 |  | 查询结果中包含行李额信息吗？ | 行李，从 5.22. 公共数据类型定义接口获取 航班数据结构
13 |  | 查询结果中包含餐食信息吗？ | 仅包含是否含有餐食
14 |  | 查询结果是否可以缓存？建议的缓存的时间是多长时间？
15 |  | 是否提供余票？ | 提供
16 |  | 经停信息是城市信息还是机场信息 以及时长？ | 停留时间、个数 从 5.22. 公共数据类型定义接口 航班数据结构
17 |  | 是否要维护航司航线库？ | 商务沟通
18 |  | 查询流量和预订比限制？ | 查定比200：1
19 |  | 查询接口支持的并发数为多少？响应时间多多少？
|  | 接口反映速度 | 毫秒集
20 |  | 查询接口每天调用限制？ | 暂无限制
21 | 验舱验价 | 单独的验舱验价接口(指定航班查询接口)？ | 有 提取税和验价接口 必须调用 默认填写1个人数 ？？？和定制人数 有关联
22 |  | 价格校验接口是否需要精确的乘机人数量和类型才能获取？ | 价格校验与乘客类型，舱位相关；
23 | 预订 | 成人、儿童预订人数限制？ | 9个成人
24 |  | 乘机人年龄限制，70岁(含)以上是否可购票？ | 目前不限制（后续如果有限制，需旗舰店配合更改） 京东配合70(含)不可售卖
25 |  | 儿童预定舱位舱等限制？ | 不售卖儿童票
26 |  | 折扣舱位(五折以下)成人跟儿童舱位码是否一致？ | 儿童预订Y舱时，可与成人舱位不一致。其他舱位必须一致。
27 |  | 证件类型限制，有没有其他？证件类型校验机制？ | 当前证件类型为身份证、护照和其他。
28 |  | 乘机人姓、名中的英文字母大小写问题？ | 不区分大小写
29 |  | 乘机人、联系人名字生僻字如何处理？是否能生单成功？ | 生僻字取决于航信字库。拼音代替
30 |  | 是否可添加除乘机人/联系人 以外的手机号？ | 只有联系人手机号，联系人手机号必须有效
31 |  | 订单里的乘机人/联系人手机号 填错了， 是否可修改？ | 不可以，线下处理 商务处理 联系人电话可传京东固话
32 |  | 是否需要提示旅客成为航司常旅客会员？
33 |  | 是否能打印行程单？ | 能打印行程单
34 |  | 是否有重复下单限制？ | 航司暂无限制；但是座控会清理PNR，导致出不了票，航司人工不处理。用高退低
35 | 支付/出票 | 乘机人是英文或者汉字拼音时，获取票号有什么特殊？ | 无特殊限制规则
36 |  | NO位如何处理？是否可支付成功？ | 30分钟座控被NO位，航司人工不处理
37 |  | 在用户预订后和支付前，PNR多长时间失效，是否有获取PNR状态接口？是否有其他可以判断用户可以进行支付的接口？ | XEPNR 30分钟
38 |  | 支付确认接口是否可以重复调用？如果重复调用报错是什么？ | 不建议 重复调用。建议间隔时间1分钟以上
39 |  | 支付流水号和交易流水号生成有什么规则？
40 |  | 出票状态从哪里获取？
41 |  | 一般出票需要多长时间？1min？3min？ | 1分钟内
42 |  | 支付成功，出票失败如何处理(掉单/单边账)，未出票的票款如何返回？ | 航司不处理
| 退票 | 退票费按照票面价 还是销售价 还是Y舱全价来计算？ | 票面价，订单维度退票
43 |  | 电子客票状态能否在黑屏里校验出来？如何校验电子票号状态？ | 不授权 权限
44 |  | 自愿退票 | 调用退票申请接口
45 |  | 非自愿退票-病退 | 线上申请，线下补材料。退票审核失败，转自愿退票，不能2次提交退票申请 调用退票申请接口；非自愿退票证明材料，由业务沟通说明如何提供
46 |  | 非自愿退票-航班延误取消
47 |  | 非自愿退票-其他（无此退票类型）
48 |  | 多人退票，返回几条退票明细，总退票款是一笔返回吗？ | 订单维度退票
49 |  | 退票申请成功表示票已退，款未到？ | 是。需业务审核通过、财务退款成功，旅客收到退款短信后，退款款项方由支付平台退回
50 |  | 官网改期的订单 是否只能在官网退票？ | 可以在自营渠道退票，
51 |  | 儿童可以单独退票吗？ | 不售卖儿童票
52 |  | 退票成功后，票款返回时长是多久？ | 一般是15个工作日
53 |  | 票款返回时有唯一的识别码（订单号票号）吗？
54 |  | 退票可以一次性提交多张退票申请吗? | 可以一次性提交多张，失败的可能性会提升。
55 |  | 退票审核失败，如何处理？ | 自愿退票 自动审批
56 |  | 非自愿退票审核失败，如何处理？ | 按照自愿退票来处理，
57 |  | 退票备注说明有中英文符号，特殊符号，字数长度限制吗？ | 非自愿退票 是 必填项。
58 | 取消 | 是否有取消接口？ | 有，包含在算查定比 ，所有接口请求都算查定比
59 | 改期 | 是否提供在线改期功能 | 未开放
60 |  | 儿童票是需要跟大人同时改期吗？ | 未开放
61 |  | 改升接口调用先后顺序？ | 未开放
62 | 结算支付 | 结算方式 T+1？ | T+0
63 |  | 第三方支付 易宝 易航宝？ | 易宝即时结算
64 |  | 支付成功，接收消息时失败，如何优化？ | 可以重复发送支付出票接口
65 | 增值产品 | 付费行李额 | 暂不对旗舰店开放
66 |  | 付费餐食 | 暂不对旗舰店开放
67 |  | 会员产品，会员价？ | 有（有会员政策时会开放）
68 |  | 其他可接入的付费增值产品？ | 暂不对旗舰店开放
69 | 测试环境 | 账号、IP白名单 | 京东提供测试ip后
70 |  | 乘机人、证件号、航线、舱位、出发日期的要求？ | 后续提供测试规则
71 |  | 航司测试规范、要求，测试报告模板？ | 后续会提供 需要提供测试报告
72 |  | 是否需要报备，报备流程？ | 提供测试报告，提前5个工作日报备
73 |  | 有航司保险的话，是否需要真实支付？ | 全部订单都需要真实支付，退票完成后联系业务退款
74 | 佣金费率 (现有流程，是否有变更的地方) | 航司需要佣金费率模板-舱位表 | 京东商务在跟进
75 |  | 航司舱位表
76 |  | 航司需要佣金结算模板
77 |  | 结算模板里，改期的订单 是原始票号和还是改期/换开的票号？
78 |  | 出票，退票
79 |  | 每个月的结算已什么时间为准？到达日期、乘机日期、结算日期
80 | 基础信息 提供 | 行李额(成人和儿童) | 接口获取
81 |  | 客规(成人和儿童) | 接口获取
82 |  | 机型 | 不提供
83 |  | 航站楼 | 提供
84 |  | 经停城市机场 时间点 | 提供经停时间点，无经停地点
85 | 研发工作 前置条件 | 测试网址 账号 IP访问权限授权？ | 需提供IP，然后河北航会提供
86 | 上线 | IP白名单绑定？ | 需要绑定
87 |  | 航司申请上线流程和周期时间？ | 测试环境测试完成后，提供测试报告，一般为一周左右就可以上线
88 | 其他 | 展示航司运输协议 购票须知 | 需要展示
89 | 短信 | 航司下发哪些类型的短信息和发送给谁？ | 出票短信、航班变动，发送到联系人手机号
国内机票旗舰店项目对接前置条件和风险 |  | 期望完成时间点 | 负责人 | 山东航空
项目启动 | 航司商务合同签署完毕 | 已完成 | 商务 | √
| 航司侧提供API对接文档 | 已完成 | 商务 | √
| 确认航空公司商务、研发对接人及航司接口人（建立沟通方式） | 已完成 | 商务牵头， | √
| 航司侧和京东侧双方业务、运营、产品、研发组会确认需求 | 已完成 | 产品、业务确认， | √
| 确认期望的上线接入时间 | 已完成 | 运营，研发协助； | Q1
| 确认是否有儿童票、婴儿票，以及往返票 | 已完成 |  | √
| 确认航司有无会员价以及特殊价格 | 已完成 |  | √
| 确认是否支持在线退改签 | 已完成 |  | √
| 确认航司是否有测试环境 | 已完成 |  | √
| 确认出退票，退款的周期和方式，是否有损耗 | 已完成 |  | √
| 确认使用哪家第三方支付公司给航司付款，及航司收款账户 | 已完成 | 商务 | √
| 确认佣金比例和结算方式 | 已完成 | 商务 | √
| 确认保险是否可以使用京东自有保险 | 已完成 | 商务 | √
| 确认有可能的封网时间，如重要会议、春运、暑运、大促 | 已完成 | 商务 | √
进入研发 | 通知pop计费产品将收款方式改为“银行托收” | 2018-02-02 | 产品 | X
前置条件 | 航司侧提供测试网址、账号 | 2018-02-02 | 商务牵头， | X
| 航司侧提供测试环境结算账户信息 | 2018-02-02 | 商务牵头，产品、业务确认，运营，研发协助； | X
| 航司侧授权京东测试IP访问权限（开发环境、测试环境） | 2018-02-02 |  | X
| 航司侧授权京东生产IP访问权限（预发环境、生产环境）商务建议同时申请 | 2018-02-02 |  | X
研发中、测试阶段前置条件 | 验座功能配置（由航空公司配置此功能） |  | 商务
| 打票机号/结算码/账户ID |  | 商务
| 确认测试报告审核时间 |  | 商务
| 航空公司POP店铺信息变更 |  | 商务
| 航司配合逆向退票退款的时间 |  | 产品、研发牵头，
| 涉及航司的Bug问题修改/解决周期 |  | 商务、业务协助；
接入上线 | 提示pop计费产品将收款方式改为“银行托收” |  | 产品
前置条件 | 与资金部门核实收款方式是否确实为“银行托收” |  | 机票结算
| 航司侧提供生产环境结算账户信息 |  | 商务
| 航司侧提供生产环境网址、账号 |  | 商务
| 航司侧授权京东生产IP访问权限 （建议在申请测试环境IP时一同申请） |  | 商务
| 航司侧审核京东测试结果文档 |  | 商务
| 航司许可上线流程申请 |  | 商务
| 航司申请上线发布流程和时间 |  | 商务