## Sheet1
编号 | 技改任务 | 开发人员 | 工时（天） | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 备注
1 | 移动端下单起飞时间优化 | 张宾 | 7 | 2018-05-02 | 2018-05-10 | 提供给下游接口
2 | 国航PC码迁移数据迁移 | 张宾 | 5 | 2018-05-11 | 2018-05-17
3 | 国航PC码数据匹配逻辑优化 | 张宾 | 9 | 2018-05-18 | 2018-05-28
5 | 缓存时长优化 | 张宾 | 5 | 2018-05-29 | 2018-06-04
6 | 优惠券接入支付组件联调 | 马飞 | 5 | 2018-04-23 | 2018-04-30
7 | 后台维护菜单关闭 | 马飞 | 3 | 2018-05-02 | 2018-05-04
8 | 优惠券系统迁移 | 马飞 | 15 | 2018-05-07 | 2018-05-25
9 | 查询框城市标签信息优化 | 马飞 | 3 | 2018-04-17 | 2018-04-19
10 | 后台基础数据维护代码清理 | 马飞 | 8 | 2018-05-28 | 2018-06-06
11 | 京米活动创建、状态变更时的JMQ监听及后续处理 | 胡艳侠 | 7 | 2018-04-19 | 2018-04-28 | 依赖京米，需测试
12 | sku增删改查的JMQ监听处理 | 胡艳侠 | 7 | 2018-05-02 | 2018-05-10 | 依赖京米，需测试
13 | zk监听活动创建、状态变更，更新促销缓存 | 胡艳侠 | 6 | 2018-05-11 | 2018-05-22 | 依赖京米，需测试
14 | sku、activity、activitySku的后台页面 | 胡艳侠 | 9 | 2018-05-23 | 2018-06-04
15 | PC风控&H5风控一期 | 林红兵 | 7 | 2018-04-13 | 2018-04-24
16 | H5风控（二期，接入规则） | 林红兵 | 7 | 2018-05-02 | 2018-05-10
17 | 山东航空接入 | 林红兵 | 7 | 2018-05-11 | 2018-05-18
18 | 缓存管理页面 | 林红兵 | 5 | 2018-05-21 | 2018-05-25
19 | PC主页国际特惠埋点 | 林红兵 | 2 | 2018-05-26 | 2018-05-27
20 | 航班搜索服务低价日历优化 | 林红兵 | 5 | 2018-05-30 | 2018-06-04
21 | 列表价格展示优化（业务需求） | 张宾、马飞、胡艳侠 |  |  |  | 由于需求有争论，prd未评审
24 | 吉祥航空接入（业务需求） | 胡艳侠 |  |  |  | 等待工单提测
25 | 山东航空接入（业务需求） | 马飞 |  |  |  | 等待工单提测