## 5月份
编号 | 技改任务 | 开发人员 | 工时（天） | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 备注
1 | 移动端下单起飞时间优化 | 张宾 | 7 | 2018-05-02 | 2018-05-10 | 提供给下游接口
5 | 缓存时长优化 | 张宾 | 5 | 2018-05-29 | 2018-06-04
1 | 航班搜索服务低价日历优化 | 林红兵
2 | 优惠券系统迁移 | 林红兵、杨艳平
3 | 城市与机场代码分离需求（airbase、airmis）部分 | 杨艳平、林红兵
5 | 航班查询缓存配置迁移 | 胡艳侠 | 3 | 2018-06-01 | 2018-06-05
6 | 空查询黑名单迁移 | 胡艳侠 | 3 | 2018-06-05 | 2018-06-08
7 | 打开2个小时的商家产品 | 胡艳侠 | 2 | 2018-06-11 | 2018-06-12
8 | 查询流程调用工单基础数据部分增加缓存机制（缓存时长1分钟） | 张宾
9 | 酷游产品对接跟进 | 张宾
10 | H5指定查询优化 | 王帅
11 | H5列表页查询逻辑优化需求 | 王帅
12 | 查询列表页优化（13坑位）开发测试配合 | 马飞 | 12 | 2018-06-01 | 2018-06-16
13 | 查询框界面和分词逻辑优化 | 马飞 | 5 | 2018-06-18 | 2018-06-22
14 | 行+差票面价开放售卖 | 马飞 | 5 | 2018-06-25 | 2018-06-29

## Sheet1
编号 | 技改任务 | 开发人员 | 工时（天） | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 备注
1 | 移动端下单起飞时间优化 | 张宾 | 7 | 2018-05-02 | 2018-05-10 | 提供给下游接口
1 | 航班查询缓存配置
2 | PC优惠码维护
3 | 空查询黑名单
4 | 机票数据过滤
5 | IP访问记录查询
6 | 拦截规则设置
7 | IP黑白名单管理
8 | pin黑白正常名单管理
9 | 商家接口统计报表
10 | 航线接口统计报表
11 | 航班查询性能统计
12 | 买赠标签
13 | 买赠活动
14 | 促销立减导入
15 | 促销联动菜单导入
16 | 机场基础数据导入
17 | sku数据同步
18 | 促销活动查询
19 | SKU数据查询
20 | 促销活动SKU数据查询