## Sheet1
| 产品经理 | 需求 | 主要系统 | 产品 | 机票研发 | 测试 | 19e研发
雷打不动 |  |  |  | 286 | 660 | 308 | 484
产品经理角度 | 闫雷 | IBE+ | 工单 | 0 | 0 | 0 | 20
| 杨彬彬/孙宇瞳/王亮 | 酷游供应链 |  | 80 | 176 | 80 | 300
| 刁舒瑞 | H5（商家接入、风控、青龙配送、航延险、体验优化等） |  | 44 | 44 | 44 | 0
| 孙宇瞳 | 航司接钱包 | 机票系统/T0 | 20 | 44 | 22 | 50
|  | 海航B2B |  | 20 | 30 | 20 | 50
| 闫雷 | 生旅业务公共常旅客 | 机票系统 | 3 | 10 | 5 | 0
| 郭丽娟 | 山东航空接入 | 机票系统 | 5 | 10 | 10 | 15
| 郭丽娟 | 山东航空保险 | 机票系统 | 8 | 30 | 15 | 30
| 闫雷/刁舒瑞 | 查询列表优化 | 机票系统 | 5 | 15 | 22 | 0
|  | 机场城市匹配 | 机票系统 | 8 | 20 | 10 | 0
|  | 退票验证票号 |  | 5 | 5 | 5 | 0
|  | 基础数据迁移 |  | 10 | 60 | 30 | 0
|  | 打开2小时以内的航班 |  | 3 |  |  | 10
保险退保优化
|  | 九元退改三段变四段 |  |  |  |  | 5
|  | 支持API商家投放发票产品 |  |  |  |  | 12
出票票号验证（防刷单）
保险数据迁移
|  | 预发和正式环境隔离 |  |  |  | 5
自营对账优化
|  | 青龙配送验证票状态 |  |  |  |  | 40
|  | Api商家退票流程优化 |  |  |  |  | 30
待沟通
| 剩余工作量 |  |  | 30 | 110 | 45 | 85 | 类型
| 郭丽娟 | 机场城市匹配 | 机票系统 |  |  |  |  | 用户体验/GMV
| 杨彬彬 | NFD自动更新 | 工单 |  |  |  |  | 用户体验/GMV
| 杨彬彬 | 重新对接携程 | 机票系统/工单 |  |  |  |  | 止损//基础架构优化
| 待定 | UMP黄金流程优化 | 机票系统
| 待定 | 保险历史数据迁移 | 机票系统 |  |  |  |  | 技改/基础建设
| 待定 | 技改 | 机票系统
| 闫雷 | 标准AV数据 | 机票系统 |  |  |  |  | 基础建设
| 闫雷 | 查询速度优化之低价库、分级查询 | 机票系统 | 5 | 60 | 0 | 30 | 用户体验/基础建设
| 孙宇瞳 | 自营对账优化 | 机票系统 |  |  |  |  | 运营
| 闫雷 | 保险电子发票的接入 | 机票系统 |  |  |  |  | 用户体验
| 闫雷 | man优化报表 | 机票系统 |  |  |  |  | 运营
| 待定 | 上浮舱位机+X产品 | 机票系统/工单 |  |  |  |  | GMV
| 待定 | 流量入口 | 机票系统 |  |  |  |  | GMV
| 待定 | 机火引流 | 机票系统/火车票 |  |  |  |  | GMV