## sheet
大模块 | 小模块 | 功能点 | 备注 | 人日 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间
| UC设计 | 现有结算流程不变 |  |  | 杨建强
| 数据库设计 | 海航B2B预付款表、海航B2B对账差异表、订单添加HUB2B订单号 |  |  | 杨建强
| 架构设计 | 程序架构 |  |  | 杨建强
| 非功能性设计 | ump方法监控、报警，降级方案 | 新商家的ump |  | 杨建强
| 列表页 | app、h5屏蔽开关 | 先上PC端，H5、APP需配置开关暂不销售 | 1 | 胡艳侠 | 2018-08-09 | 2018-08-09
|  | 商家打标：京东机票 | 接入按tts商家接入，打标为京东自营 | 2 | 胡艳侠 | 2018-08-12 | 2018-08-13
机票前端 |  | 屏蔽共享航班 | 屏蔽共享航班 | 2 | 胡艳侠 | 2018-08-13 | 2018-08-14
|  | 屏蔽HUB2B急速出票打标 | 屏蔽HUB2B急速出票打标 | 2 | 胡艳侠 | 2018-08-15 | 2018-08-16
|  | 联调 | 海航b2b接入列表页测试联调 |  | 胡艳侠 | 2018/8/17
| 退票页面 | 改期 | 屏蔽改期按钮 | 1 | 杨建强 | 2018-07-17 | 2018-07-17
|  | 退票 | 非自愿退票线上申请退票选项隐藏，不支持客人线上非自愿退票申请
| 结算 | 熟悉结算业务和代码 |  | 7 | 杨建强 | 2018-07-10 | 2018-07-16
|  | 出票成功/出票失败、退票完成，机票结算系统计算并推送pop计费系统核销预付款数据。 | 用户下单，海航出票成功或失败。机票系统计算货款、佣金和促销立减信息推送pop计费系统核销预付款余额。 | 3 | 杨建强 | 2018-07-18 | 2018-07-20
|  |  | 用户申请退票，海航退票完成后。机票系统获取货款、佣金和立减数据推送pop计费系统核销预付款余额。 | 3 | 杨建强 | 2018-07-23 | 2018-07-25
|  | 海航B2B预付款 | 1、页面的开发 | 1 | 杨建强 | 2018-07-26 | 2018-07-26
|  |  | 2、excel的导出 | 1 | 杨建强 | 2018-07-27 | 2018-07-27
|  |  | 3、推送给pop计费系统的出票、退票的预付款核销数据。 | 3 | 杨建强 | 2018-07-30 | 2018-08-01
|  | 海航对账差异 | 1、页面的开发 | 1 | 杨建强 | 2018-08-02 | 2018-08-02
|  |  | 2、excel的导入导出 | 2 | 杨建强 | 2018-08-03 | 2018-08-06
|  |  | 3、提交后推送pop计费。 | 4 | 杨建强 | 2018-08-07 | 2018-08-10
|  | 与pop联调测试 |  | 5 | 杨建强 | 2018-08-13 | 2018-08-17
网关 | 工单
| 商家 | 海航商家接入 | 海航商家接入与联调 | 10 | 杨建强 | 2018-08-20 | 2018-08-31